- РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

- Совет Великогубского сельского поселения

X сессия II созыва

- РЕШЕНИЕ

от 08 февраля  2011 г.                                                                                №  76

с. Великая Губа

Об утверждении муниципальной целевой программы

«Пожарная безопасность на 2011-2013 годы».

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №-131 – ФЗ,  Уставом  Великогубского сельского  поселения,                Совет Великогубского сельского  поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность    на 2011-2013 годы».

2.   Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования  (обнародования).

# Глава Великогубского

# сельского поселения                                                                 И. А. Панкратов

# Рассылка: дело, Госпожнаждзор, Госкомитет по вопросам  развития  мс, газета «Наши Вести», прокуратура Медвежьегорского района.

# Приложение  1

к Решению X сессии  II созыва

Совета Великогубского сельского поселения

от 08 февраля 2011 года № 76

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Пожарная безопасность

на 2011-2013 годы»

с. Великая Губа

2011 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Пожарная безопасность на 2011-2013 годы" |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение Администрации Великогубского сельского поселения от "О разработке муниципальной целевой программы "Пожарная безопасность на 2011-2013 годы" |
| Заказчик | Администрация Великогубского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | Администрация Великогубского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Повышение противопожарной защищённости объектов жилого фонда. Защита жизни и здоровья населения поселения. Обеспечение необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, совершенствование профилактики и тушения пожаров. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 годы |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация Великогубского сельского поселения |
| Объёмы и источники финансирования Программы | 2011 - 465 тыс. руб. 2012 - 415 тыс. руб. 2013 - 415 тыс. руб. За счёт средств муниципального образования и республиканского бюджета. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация программы обеспечит достижение результатов в борьбе с пожарами, относительное сокращение потерь от пожаров, снижение гибели и травматизма людей на пожарах, материально-техническое укрепление средствами противопожарной защиты. |
| Организация контроля за реализацией Программы | Администрация и Совет Великогубского сельского поселения |

1. Цели и задачи программы

Основными целями программы является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в поселении, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от огня, укрепления материально-технической базы средствами противопожарной защиты.

2.  Основные направления реализации программы

Принятие мер для выделения необходимых средств   на обеспечение и приобретение средств противопожарной защиты.

Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности, создающих угрозу возникновения пожара, травматизма и гибели людей на объектах муниципальной собственности.

3. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счёт средств бюджета муниципального  образования «Великогубское сельское   поселение».

Объёмы финансирования мероприятий программы из бюджета муниципального образования будут ежегодно уточняться в установленном порядке при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

4. Механизм реализации программы

Организатором основных мероприятий программы является Администрация Великогубского сельского  поселения. Для исполнения программных мероприятии привлекается муниципальное учреждение «Центр оказания услуг» и другие организации.

5. Контроль за реализацией программы

Контроль за реализацией программы  осуществляют Совет  и Администрация  Великогубского сельского  поселения.

6. Оценка эффективности реализации программы

Реализация мероприятий программы позволит:

- укрепить материально-техническую базу  средствами противопожарной защиты;

| - укрепить пожарную безопасность в поселении. |  |
| --- | --- |

# Приложение  2

к Решению X сессии  II созыва

Совета Великогубского сельского поселения

от 08 февраля 2011 года  № 76

МЕРОПРИЯТИЯ

целевой программы «Пожарная безопасность» на 2011-2013 годы.

| № п/п | Мероприятия | Срок испол-нения | Объем финансирования (тыс. руб) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство площадок (пожарных пирсов): с. Великая Губа | 2011-2013г.г. | ––– | ––– | 200 |
|  | п. Ламбасручей |  | 100 | 100 | ––– |
|  | д. Патрово |  | 100 | 100 | ––– |
|  | п. Больничный |  | ––– | 100 | 100 |
|  | д. Космозеро |  | 200 |  |  |
|  | д. Типиницы |  |  | 50 | 50 |
| 2 | Обучение руководителей, специалистов и работников организации, ответственных за пожарную безопасность пожарно – техническому минимуму | постоянно | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Расчистка площадок (пожарных пирсов)и подъездов к ним | в зимнее время | 30 | 30 | 30 |
| 4 | Обеспечение электрическим освещением мест нахождения пожарных водоисточников. | постоянно | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Содержание пожарных водо источников |  | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО |  |  | 465 | 415 | 415 |

Антикоррупционная экспертиза проведена